## Bug
STT | Tên chức năng | Tên ca kiểm thử | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Trạng thái | assign | Hình ảnh
1 | Đăng ký | Đăng ký_ Kiểm tra mật khẩu | 1. Nhấn vào nút " Đăng ký" 2. Nhập mật khẩu < 6 kí tự, các trường khác nhập hợp lệ 3. Nhấn nút " Đăng ký" | Hiển thị thông báo" Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự" | Fix | Hải
2 |  |  | 1. Nhấn vào nút " Đăng ký" 2. Các trường nhập hợp lệ 3. Nhấn nút " Đăng ký" | Hiển thị thông báo " Đăng ký thành công" | Fix | Hải
3 |  | Đăng ký_ Nhập trùng email | 1. Nhấn vào nút " Đăng ký" 2. Nhập email trùng với email đã đăng ký, các trường khác nhập hợp lệ 3. Nhấn nút " Đăng ký" | Hiển thị thông báo " Email đã sử dung " | Fix | Hải
4 |  |  | 1.Nhấn vào nút " Đăng ký" 2. Nhập thông tin các trường 3. Nhấn nút " Đăng ký" | Các trường Tên, Họ, Tên đăng nhập không được nhập kí tự đặc biệt, các kí tự số | Fix | Hải
5 |  | Đăng ký_ Các trường bỏ trống | 1. Nhấn vào nút "Đăng ký " 2. Bỏ trống 1 trường, các trường khác nhập hợp lệ 3. Nhấn nút" Đăng ký" | Hiển thị thông báo lỗi " Không được bỏ trống [Tên][Họ][email][Tên đăng nhập][ Mật khẩu]" | Fix | Hải
6 |  |  | 1. Nhấn vào nút " Đăng ký" 2. Nhấn vào " Đăng nhập tại đây" | Hiển thị ra khung đăng nhập | Fix | Hải
7 | Đăng nhập |  | 1. Nhấn vào nút " Đăng nhập" 2. Nhấn vào " Đăng ký tại đây" | Hiển thị ra khung đăng ký | Fix | Hải
8 |  | Đăng nhập _ Đối tượng là đối tác | 1. Nhấn vào nút " Đăng nhập" 2. Nhập thông tin các trường hợp lệ 3. Nhấn nút" Đăng nhập" | Hiển thị ra màn hình chính " Chào [ tên] | Fix | Hải
9 |  | Đăng nhập_ Kiểm tra email | 1. Nhấn vào nút" Đăng nhập" 2. Nhập địa chỉ mail chưa tồn tại 3. Nhấn nút " Đăng nhập" | Hiển thị thông báo " Email chưa tồn tại" | Open | Hải
10 |  | Đăng nhập_ Kiểm tra mật khẩu | 1. Nhấn vào nút " Đăng nhập" 2. Nhập sai password 3. Nhấn nút " Đăng nhập" | Hiển thị thông báo " Nhập sai mật khẩu " | Fix | Hải
11 | GUI | Gui_ website |  | Sửa start view --> star view | Open | Hải | 1
12 |  |  |  | Sửa những mục đánh dấu về tiếng việt, thống nhất 1 loại ngôn ngữ | Open |  | 2
13 |  | Gui_Thêm mới trải nghiệm | 1. Đăng nhập vào hệ thống admin 2. Danh mục --> Trải nghiệm--> Thêm mới | Sửa màn hình hiển thị thành thêm mới trải nghiệm | Open |  | 3
14 |  | Gui_ Danh sách | 1. Đăng nhập vào hệ thống admin 2. Tài khoản --> Danh sách | 1.Sửa Created--> Ngày tạo 2. Hiển thị đúng ngày giờ | Open |  | 4
15 |  | GUI_ Thêm mới danh sách khu vực | 1. Đăng nhập vào hệ thống admin 2. Quản lý phòng --> Danh sách khu vực --> Thêm mới | 1. Sửa màn hình hiển thị thành thêm mới danh sách khu vực 2. Hình ảnh là trường bắt buộc | Open |  | 5
16 |  | Edit danh sách khu vực | 1. Đăng nhập vào hệ thống admin 2. Quản lý phòng --> Danh sách khu vực --> Edit | Sửa được danh sách khu vực | Open
17 |  |  | 1. Đăng nhập vào hệ thống admin 2. Quản lý phòng --> Danh sách phòng đăng. Chọn trạng thái block 3. Đăng nhập vào web 4. Nhấn nút tìm kiếm | Khi phòng đăng ở trạng thái block thì không được hiển thị sang bên web | Open
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24
25
26

## img
1
2
3
4
5